PLANO DE TRABALHO DE COOPERAÇÃO – ANEXOS I a III

CADASTRO DOS ÓRGÃOS

OU ENTIDADES E DOS

DIRIGENTES

ANEXO I

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE

| 1 – NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. – MT-PAR |  | 2 – CNPJ 17.816.442/0001-03 |
| --- | --- | --- |

| 3 – ENDEREÇO COMPLETO AV. DR. HÉLIO RIBEIRO, Nº 525, EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS - 5º ANDAR, BAIRRO: ALVORADA |  | 4 – MUNICÍPIO CUIABÁ - MT |
| --- | --- | --- |

| 5 – CEP 78048-250 |  | 6 – DDD 65 |  | 7 – TELEFONE 3622-0313 |  | 8 – FAX |  | 9 – E-MAIL protocolo@mtpar.mt.gov.br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### II – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE

| 10 – NOME DO DIRIGENTE WENER KLESLEY DOS SANTOS |  | 11 – CPF Nº 953.XXX.XXX -91 |  | 12 – Nº RG / DATA/ÓRGÃO EXPEDIDOR 09670360 SSP/MT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 – CARGO DIRETOR |  | 14 – FUNÇÃO PRESIDENTE |
| --- | --- | --- |

| 15 – ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO ALAMENDA ANGICO, 14, QD 25, LT 14, FLORAIS DOS LAGOS, RIBEIRÃO DO LIPA |  | 16 – MUNICÍPIO CUIABÁ |  | 17 – CEP 78.049-558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 – DDD 65 |  | 19 – TELEFONE 99972-7671 |  | 20 – E-MAIL presidencia@mtpar.mt.gov.br |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERADA

| 21 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXX |  | 22 – CNPJ Nº 0XXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- |

| 23– ENDEREÇO COMPLETO R DOS GIRASSOIS, n° 315 |  | 24 – MUNICÍPIO XXXXXXXXXXX |  | 25 – CEP XXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 – DDD XXX |  | 27- TELEFONE XXXXXXXXXXXXX |  | 28 – FAX |  | 29 – E-MAIL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV– IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERADA

| 30 – NOME DO DIRIGENTE XXXXXXXXXXXXX |  | 31 – CPF Nº XXXXXXXXXXXXX |  | 32 – Nº RG / DATA/ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 – CARGO XXXXXXXXXXXXX |  | 34 – FUNÇÃO XXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- |

| 35 – ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO XXXXXXXXXXXXX |  | 36 – MUNICÍPIO XXXXXXXXXXXXX |  | 37 – CEP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 – DDD XXXXXXXXXXXXX |  | 39 – TELEFONE XXXXXXXXXXXXX |  | 40 – E-MAIL XXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 – LOCAL E DATA 0XXXXXXXXXXXX |  | 42 – ASSINATURA DO INTERVENIENTE |  | 43 – ASSINATURA DO PROPONENTE 0XXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DADOS

DO

PROJETO

ANEXO II

I - DADOS DO PROJETO

51– DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO O presente instrumento tem por objeto, “apoio na instrução, elaboração e realização de Chamamento Público de acordo com a Legislação Vigente aplicável (Lei Estadual nº11.587/2021, Lei Municipal nº XXXXX, Decreto Estadual nº 371/2023, Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2017), e no que couber a Lei Federal nº 13.303/2016. e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPar.”

| 52 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO Apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, através da MT PAR para viabilizar o acesso à habitação própria, por meio de mecanismos de estímulo promovidos por colaborações entre os poderes estadual e federal, em conjunto com a administração municipal, mediante a concessão subsidiada de isenções tributárias temporárias e áreas destinadas à edificação de unidades habitacionais, localizadas em zona urbana consolidada, providas de infraestrutura e servidas por essenciais serviços públicos. O projeto habitacional será acompanhado, por uma contrapartida municipal que se traduzirá na doação de áreas para fins construtivos, conforme preceituado pela Lei Municipal n° 879/2025. Neste ínterim, é de suma importância destacar que tanto a contribuição do município quanto o aporte do governo do Estado, serão empregados para mitigar o montante inicial a ser despendido pelo beneficiário na aquisição do imóvel. Ademais, como estratégia para assegurar que o empreendimento alcance efetivamente aqueles que carecem de programas habitacionais, conforme determina o Decreto Estadual nº 371/2023, que define requisitos para os beneficiários do Programas Estadual – SER Família Habitação, na modalidade Entrada Facilitada. Cabe ressaltar, que a edificação das moradias induzirá a um incremento substancial do crescimento e do desenvolvimento econômico e social em nossa região. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO |  |  |  |  |
| 53 – EM MESES XXX MESES |  | 54 – INÍCIO DO PROJETO XXXXX |  | 55 –TÉRMINO DO PROJETO XXXXX |

Cronograma de Execução Física

ANEXO III

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Meta; Etapa/Fase; Especificação; Unidade de Medida; Qtde; Início; Término. COMPETE A COOPERANTE – MTPAR:; UNIDADE; 20/05/2025; 20/05/2026. 01; 01.01; Elaborar o edital de chamamento público, para a “seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município de Ipiranga do Norte, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023”. (15 dias); UNIDADE; 1,00; 20/05/2025; 03/06/2025. 01.02; Publicar o Aviso do Edital de Chamamento Público no Diário Oficial e em outros meios de divulgação relevantes (5 dias); UNIDADE; 1,00; 04/06/2025; 08/06/2025. 01.03; Realizar a licitação (30 dias); UNIDADE; 1,00; 09/06/2025; 08/07/2025. 01.04; Publicar o Resultado do Chamamento Público no Diário Oficial e em outros meios de divulgação relevantes (10 dias); UNIDADE; 1,00; 09/07/2025; 18/07/2025. 02; 02.01; Acompanhar a formalização Contrato de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU que será assinado entre Prefeitura e Construtora (até 02 dias); UNIDADE; 1,00; 19/07/2025; 21/07/2025. 02.01; Acompanhar junto com a empresa vencedora do Chamamento Público até a aprovação do empreendimento junto à Caixa Econômica Federal (90 dias); UNIDADE; 1,00; 22/07/2025; 20/10/2025. COMPETE A COOPERADA – MUNICIPIO:. 03; 03.01; Compartilhar informações e/ou documentos quando solicitado (durante à vigência do Termo de Cooperação); UNIDADE; 1,00; 20/05/2025; 20/05/2026. 04; 03.01; Assinar o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU (até 02 dias úteis da convocação); UNIDADE; 1,00; 05/08/2025; 05/12/2025. 05; 03.01; Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCON, no endereço www.seplan.mt.gov.br,para gerar e enviar os relatórios de prestação de contas através do SIGCON, conforme os art. 18 e 20 da IN. n° 001/2017. (até 30 dias após o fim da vigência); UNIDADE; 1,00; 06/12/2025; 20/05/2026.

## ANEXO III